## Sheet1
No | Type | Overview | Detail | Drafter | Draft date | Deadline | Volunteer | Answer | Note
1 | Task | FE | Làm giao diện cho file studentIndex.php và teacherIndex.php | HoangAncient | 17/02/2023 | 28/02/2023 |  |  | Có thể tham khảo interface for website trên mạng
2 | Task | BE | Làm đồ thị render điểm số của học sinh | HoangAncient | 17/02/2023 | 2023-02-03 |  |  | có thể dùng js chart.js
3 | Task | Report | Thiết kế lại database với các tính năng mới cho web | HoangAncient | 17/02/2023 | 23/02/2023 |  |  | eerd chen's notation
4 | Task | BE | Cài đặt số lần làm bài của học sinh | HoangAncient | 17/02/2023 | 23/02/2023 |  |  | logic đơn giản
5 | Bug | FE | Sủa lại phân trang trong mục Danh sách sinh viên | HoangAncient | 17/02/2023 | 2023-02-03 |  |  | có thể dùng các framework hỗ trợ phân trang
6 | Task | Report | Mô tả bài toán | HoangAncient | 17/02/2023 | 23/02/2023 | X.dat | Done | Phần 1.1 Đặt vấn đề trong Sample1.pdf
7 | Task | Report | Khái niệm các thuật ngữ | HoangAncient | 17/02/2023 | 23/02/2023 | M.Hieu | Done | Phần 1.2 trong Sample1.pdf
8 | Task | Report | Đặc tả bổ sung | HoangAncient | 17/02/2023 | 23/02/2023 | Khoi | Done | Phần 1.3
9 | Task | Report | Biểu đồ USE CASE | HoangAncient | 17/02/2023 | 2023-02-03 | MD | Pending | Trang web khá giống leetcode, bonus thêm phần đấu trường nếu có thể
10 | Task | Report | Đặc tả USE CASE | HoangAncient | 17/02/2023 | 2023-05-03 | Hoang + Khoi | Pending,
11 | Task | BE, FE | Sửa đổi thông tin cá nhân, cho phép người dùng đăng ký tài khoản, lấy lại mật khẩu
12 | Task | FE | Thiết kế (vẽ ra) giao diện cho các phần của trang web | HoangAncient | 24/02/2023 | 2023-05-03 | M.Hieu | Pending | Sử dụng figma, tham khảo leetcode, các trang web trên mạng
13 | Task | BE | Thiết kế database | HoangAncient | 2023-06-03
14 | Task
Note on I8: VTS: Hệ thống thanh toán, cơ sở dữ liệu